| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA TRANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ba Trang,ngày tháng 3 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh

Lở mồm long móng đợt 1 năm 2025

Thực hiện theo kế hoạch số 15/TTDVNN ngày 24/3/2025 của Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ba Tơ về việc phối hợp triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Lở mồm long móng đợt 1 năm 2025.

Để công tác triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh được đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả cao. UBND xã Ba Trang xây dụng kế hoạch ở các thôn, tổ cụ thể như sau:

I. Thời gian thực hiện

Bắc đầu, từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2025, cụ thể:

| TT | Đơn vị thôn | Thời gian | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bùi Hui | 01-03/4/2025 | Đ/c Phạm Văn Đức cán bộ khuyến nông- thú y và Phạm Văn Mời Thú y viên. |  |
| 1 | Bùi Hui | 01-02/4/2025 |  |  |
| 2 | Làng Leo | 03/4/2025 |  |  |
| II | Kon Dóc | 04-06/4/2025 |  |  |
| 1 | Gò Già | 04/4/2025 |  |  |
| 2 | Nước Tên | 05-06/4/2025 |  |  |
| III | Kon Riêng | 07-08/4/2025 |  |  |
| 1 | Kon Riêng | 07/4/2025 |  |  |
| 2 | Tài Lụi | 08/4/2025 |  |  |
| IV | Cây Muối | 09-10/4/2025 |  |  |
| 1 | Sa Lung | 09/4/2025 |  |  |
| 2 | Cây Muối | 10/4/2025 |  |  |
| V | Nước Đang | 11-14/4/2025 |  |  |
| 1 | Gòi Đen | 11-12/4/2025 |  |  |
| 2 | Đèo Aỉ | 13/4/2025 |  |  |
| 3 | Đồng Lớn | 14/4/2025 |  |  |

II. Đối tượng, liều lượng tiêm phòng

- Đối tượng: Trâu, bò từ 04 tuần tuổi trở lên, khỏe mạnh.

- Liều tiêm: 02ml/con/lần.

III. Loại vắc xin sử dụng

Vắc xin Lở mồm long móng:  1.200 liều.

IV. Công tác chuẩn bị

- Giao cho Đ/c Phạm Văn Đức cán bộ khuyến nông - thú y xã kiểm tra lại dụng cụ như: bơm, kim tiêm và liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ba Tơ để nhận vắc xin.

V.Tổ chức thực hiện

- Đề nghị cán bộ khuyến nông - thú y xã phối hợp với thú y viên và các thôn trưởng thông báo rộng rãi đến các thôn, tổ để chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM đợt 1 năm 2025 cho đàn gia súc trên địa bàn xã theo liều lượng đã phân bổ và thời gian đã thông báo, tiến hành báo cáo kết quả triển khai thực hiện sau khi kết thúc đợt tiêm.

- Các ngành, Hội đoàn thể phối hợp với các trưởng thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thông báo hộ dân chăn nuôi gia súc biết để tiêm phòng đầy đủ.

- Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh không dây để các hộ chăn nuôi biết và phối hợp tham gia thực hiện.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng đợt 1 năm 2025 trên địa bàn xã./.

| Nơi nhận: - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; - CT, PCT UBND xã; - Các Đ/c trưởng thôn; - Cán bộ thú y; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Nhoi |
| --- | --- |