## Mau 01
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH (Đến hết ngày 06/6/2025)
(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 09/6/2025 của UBND xã Ba Trang)
ĐVT: tỷ đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư |  | Thời gian thực hiện dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị phê duyệt quyết toán | Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo |  | Vốn đã giải ngân |  | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu |  |  |  |  | Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng) | Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng) | Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng) | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Khởi công (Tháng/năm) | Hoàn thành (Tháng/năm) |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp huyện | Khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán
1 | Dự án A |  | B |  |  | 03/2023 | 7/2024
2 | Dự án: ……
. | …...………
II | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán
1 | Dự án: ……
2 | Dự án: ……
. | …...………
III | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán
1 | Công trình : Nối tiếp công trình BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung | UBND xã Ba trang | C | 1.055 | 0.918 | 2025-04-02 | 2025-05-26 | 1.055 | 1.055 | 1.011 | 0.918 | 0.9814 | 0.89245 | 0.044 |  |  | 0.044
. | …...………
* Ghi chú:
- Ở huyện: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp huyện, cấp xã thẩm tra quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra); - Cột 7, 8: Ghi cụ thể thời gian tháng, năm. - Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo. - Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. - Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.

## Mau 02 (hidden)
Biểu mẫu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Đến hết ngày 06/6/2025)
(Kèm theo văn bản số …ngày…./6/2025 của…)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt |  | Tiến độ thực hiện dự án (%) | Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
[5 empty] | Khởi công (Năm) | Hoàn thành (Năm)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dự án A |  | B
2 | Dự án: ……
. | …...………
. | …...………

## Mau 03 (hidden)
Biểu mẫu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN (Đến hết ngày 06/6/2024)
(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 09/6/2025 của UBND xã Ba Trang)
ĐVT: tỷ đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt quyết toán |  | Nhu cầu bố trí vốn |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số; ngày, tháng năm | Giá trị quyết toán | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã
1
2 | Dự án: …
. | ………